РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА   АДЫГЕЯ

МАЙКОПСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОУЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

05 марта  2014 года                                             № 16

О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Красноульское сельское поселение"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности решения отдельных социально-экономических задач муниципального образования "Красноульское сельское поселение" и осуществления единообразного методологического подхода к разработке, утверждению и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования "Красноульское сельское поселение" :

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить  Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Красноульское сельское поселение" (приложение №1).

2. Утвердить Методические указания по разработке муниципальных программ муниципального образования "Красноульское  сельское поселение" (приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  главы администрации  Кондратович Н.Е.

4. Обнародовать  настоящее  постановление путем размещения на информационном стенде   и официальном сайте  администрации  муниципального образования «Красноульское  сельское поселение» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава муниципального образования

«Красноульское сельское поселение»                                       	С.М.Угай

Приложение N 1

к постановлению администрации

муниципального  образования

«Красноульское  сельское поселение»

от  05 марта 2014 г. N 16

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОУЛЬСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

I. Общие положения

  - Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального  образования «Красноульское  сельское поселение», основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации и не распространяется на планы (программы) социально-экономического развития территории.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) муниципальная программа муниципального  образования «Красноульское  сельское поселение» (далее - муниципальная программа)  представляет собой систему мероприятий взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального  образования «Красноульское  сельское поселение»;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

3) цель - планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития муниципального  образования «Красноульское  сельское поселение» посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

4) задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

6) заказчик муниципальной программы (подпрограммы) - администрация муниципального  образования «Красноульское  сельское поселение» (далее - Заказчик);

В случае заключения соглашения между администрацией муниципального  образования «Красноульское  сельское поселение» о передаче осуществления части полномочий заказчиком муниципальной программы (подпрограммы) может быть администрация  МО «Майкопский район»;

7) разработчик муниципальной программы – ответственный специалист администрации муниципального  образования «Красноульское  сельское поселение» (далее - Разработчик);

8) ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) - ответственный специалист администрации муниципального  образования «Красноульское  сельское поселение», иные организации в случаях привлечения внебюджетных средств.

В случае если разработка муниципальной программы направлена на решение проблемы в сфере, относящейся к предметам совместного ведения администрации МО «Майкопский район» и администрации муниципального  образования «Красноульское  сельское поселение», ответственным за выполнение мероприятия может быть администрация МО «Майкопский район» на основании соответствующего соглашения о передаче осуществления части полномочий;

9) результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;

10) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

3. Муниципальные программы разрабатываются исходя из федеральных законов, решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, а также основных направлений социально-экономического развития муниципального образования " Красноульское  сельское поселение".

4. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки.

Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации муниципального образования "Красноульское  сельское поселение".

  - Муниципальные программы, планируемые к реализации на очередной финансовый год, утверждаются постановлением Администрации муниципального образования "Красноульское  сельское поселение" не позднее 2 месяцев до даты внесения проекта решения о бюджете муниципального образования "Красноульское  сельское поселение" на очередной финансовый год и плановый период в Совет народных депутатов муниципального образования "Красноульское  сельское поселение".

При формировании проекта бюджета главный специалист по бюджету Администрации муниципального образования "Красноульское  сельское поселение" предусматривает в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования "Красноульское  сельское поселение" объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы отдельной строкой.

.6. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете муниципального образования "Красноульское  сельское поселение" не позднее 2 месяцев со дня вступления его в силу.

7. Утвержденная муниципальная программа подлежит обязательному  размещению на официальном сайте  муниципального образования "Красноульское  сельское поселение".

1.8. В целях учета муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет главному специалисту по бюджету копию муниципальной программы для включения в Реестр муниципальных программ муниципального образования "Красноульское  сельское поселение" и присвоения ей регистрационного номера.

II. Разработка муниципальных программ

1.  Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который утверждается распоряжением администрации муниципального образования «Красноульское   сельское поселение».

Проект перечня муниципальных программ формируется главным специалистом по бюджету на основании предложений ответственных специалистов администрации муниципального образования "Красноульское  сельское поселение" с учетом перечня государственных программ Российской Федерации и Республики Адыгея, во исполнение отдельных поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Республики Адыгея, Кабинета Министров Республики Адыгея, Главы муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" и вносится в установленном порядке на рассмотрение Главы муниципального образования "Красноульское   сельское поселение".

2.Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению Главы муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" до 1 сентября года, предшествующего планируемому, на основании предложений  главного специалиста по бюджету.

3. Перечень содержит:

наименования муниципальных программ;

направления реализации муниципальных программ;

заказчиков муниципальных программ;

разработчиков муниципальных программ

4. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы.

5. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, отражены в Методических указаниях по разработке муниципальных программ муниципального образования "Красноульское  сельское поселение", утвержденных настоящим постановлением (далее - Методические указания).

Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с главным специалистом по бюджету администрации муниципального образования "Красноульское   сельское поселение".

Участники муниципальной программы рассматривают и согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий.

Проект муниципальной программы, согласованный всеми участниками, направляется ответственным исполнителем для оценки главному специалисту по бюджету администрации муниципального образования "Красноульское   сельское поселение".

Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем представляется обоснование и расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

6. Оценку проекта муниципальной программы осуществляет главный специалист по бюджету администрации  по следующим направлениям:

соблюдение требований к содержанию муниципальной программы, установленных Методическими указаниями ;

соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования;

соответствие мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам;

соответствие показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям и задачам и требованиям, установленных в Методических указаниях;

наличие источников получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы (статистической отчетности, ведомственной отчетности, опросов, расчетов и др.).

соответствие  правильности расчетов планируемого объема расходов, указанных в проекте муниципальной программы.

7. Оценка проекта муниципальной программы и подготовка по ней заключений осуществляется главным специалистом по бюджету в срок не более 10 рабочих дней с даты представления ответственным исполнителем соответствующего проекта муниципальной программы.

8. С учетом заключения главного специалиста по бюджету  ответственный исполнитель совместно с участниками муниципальной программы осуществляет доработку проекта муниципальной программы.

9. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом заключения главного специалиста по бюджету вносится в установленном порядке на утверждение Главе муниципального образования " Красноульское  сельское поселение".

III. Внесение изменений в муниципальную программу

1. В муниципальную программу  могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" ;

2) необходимости включения в муниципальную программу  дополнительных мероприятий;

3) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы  или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы;

5) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы , сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из республиканского и федерального бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

6) изменения показателей, предусмотренных во исполнение указов Президента Российской Федерации, Главы Республики Адыгея, постановлений главы МО «Майкопский район», главы муниципального образования "Красноульское   сельское поселение".

2. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу  заказчик готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы  на целевые показатели ее реализации  и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

3. Проект изменений в муниципальную программу    должен быть согласован с главным специалистом по бюджету  и  заинтересованными специалистами администрации муниципального образования "Красноульское   сельское поселение". Согласование осуществляется в течение 7 дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу на согласование.

4. В случае если внесение изменений в муниципальную программу предусматривает изменение общего объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, в том числе увеличение объема бюджетных ассигнований  в текущем финансовом году, внесение изменений в муниципальную программу осуществляется на основании соответствующего решения Совета народных  депутатов муниципального образования "Красноульское   сельское поселение".

5. В течение финансового года и планового периода в утвержденные муниципальные программы по инициативе Заказчика могут вноситься следующие изменения:

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию го муниципальной программы (подпрограммы);

2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);

3) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

6. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

1. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" в объемах, установленных решением Совета народных    депутатов муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" о бюджете муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" на текущий финансовый год и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

2. Финансирование из бюджета муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с первого года планового периода.

3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ, в соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования "Красноульское   сельское поселение".

4. Заказчик направляет на рассмотрение главному специалисту по бюджету предложения по дополнительному финансированию мероприятий муниципальных программ, включая:

предложения по объемам выделения дополнительных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы при увеличении финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

влияние результатов выполнения дополнительных мероприятий на достижение конечной цели муниципальной программы и увеличение целевых значений показателей эффективности  муниципальной программы;

финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополнительного финансирования.

5. По результатам рассмотрения предложений Заказчика по увеличению объемов финансирования муниципальных программ Советом народных депутатов муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" определяются муниципальные программы, на реализацию которых будут направлены дополнительные финансовые ресурсы.

6. Основными критериями для отбора муниципальных программ, на реализацию которых будет направлено дополнительное финансирование, являются:

увеличение целевых значений показателей  муниципальных программ;

реализация дополнительных мероприятий, влияющих на увеличение целевых значений показателей программ.

7. На основании решения Совета народных депутатов муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" Разработчик готовит проект изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим Порядком.

V. Управление реализацией муниципальной программы

1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет Заказчик муниципальной программы.

2. Заказчик муниципальной программы организует работу, направленную на:

1) координацию деятельности Разработчика программы  в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение главы муниципального образования "Красноульское   сельское поселение";

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

3. Разработчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) заключает соглашение о порядке реализации мероприятий муниципальной программы с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы) и с администрацией  муниципального  образования «Майкопский район» при наличии соглашений с администрацией  МО  «Майкопский район» о передаче полномочий;

4) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

8) готовит и представляет Заказчику муниципальной программы и главному специалисту по бюджету  администрации отчет о реализации муниципальной программы;

9) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке Заказчику муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

10) размещает на  официальном сайте администрации муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

11) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

4. Разработчик подпрограммы осуществляет функции, предусмотренные  пунктом 3 данного раздела, за исключением подпунктов 3,9,10   и 11 .

Разработчик подпрограммы представляет отчет о реализации подпрограммы Разработчику муниципальной программы в установленные сроки.

5. Разработчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

6. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы :

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы  и направляет его Разработчику муниципальной программы ;

2) определяет исполнителей мероприятия программы, в том числе путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы  в части соответствующего мероприятия;

  - готовит и представляет Разработчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

VI. Управление и контроль  за реализацией

муниципальных программ

1.. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы.

2. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с участниками принимать решения о внесении изменений в программу в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

3. В целях контроля за реализацией муниципальных программ главный специалист по бюджету администрации ежеквартально осуществляет мониторинг их реализации.

4. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующих муниципальных программ  формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от участников муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется главному специалисту по бюджету

5. Главный специалист по бюджету:

- проверяет и в случае необходимости корректирует результаты оценки действующих муниципальных программ;

ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным, разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  и представляет его на рассмотрение главе муниципального образования "Красноульское  сельское поселение".

6. В случае если эффективность муниципальной программы оценивается как низкая или неэффективная, главный специалист по бюджету вносит главе муниципального образования "Красноульское  сельское поселение" предложение о приостановлении или досрочном прекращении ее реализации.

7. По итогам рассмотрения сводного годового доклада глава муниципального образования "Красноульское  сельское поселение" принимает решение о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальных программ в целом, начиная с очередного финансового года.

8. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает доклад по итогам реализации муниципальной программы  и представляет его в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, на рассмотрение главе муниципального образования "Красноульское  сельское поселение".

9. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- информацию о выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятиях муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

- описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий муниципальной программы;

- сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- информацию об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу ;

-  эффективности реализации муниципальной программы ;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по форме №8 согласно приложению к Методическим указаниям.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по форме №9  (приложение к Методическим указаниям).

  - Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования "Красноульское  сельское поселение".

VII. Полномочия ответственных исполнителей и участников

при разработке и реализации муниципальных программ

1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками программы и внесение в установленном порядке на утверждение Главе муниципального образования "Красноульское  сельское поселение";

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы;

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей эффективности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

д) запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

е) рекомендует участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий;

ж) разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и республиканского бюджетов, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Адыгея для реализации мероприятий муниципальной программы;

з) обеспечивает координацию деятельности участников муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

и) представляет по запросу главного специалиста по бюджету сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

к) подготавливает годовой отчет и представляет его главному специалисту по бюджету администрации.

2. Участники муниципальной программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б) представляют ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

в) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы главного специалиста по бюджету, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

г) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

д) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

IХ  . Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы

1. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется главным специалистом по бюджету на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы, который представляется Заказчиком по итогам отчетного финансового года.

3. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется главным специалистом по бюджету в течение 14 дней с даты поступления годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению  к настоящему Порядку.

5. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы главный специалист по бюджету подготавливает соответствующее заключение и направляет Заказчику муниципальной программы, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.

6. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией муниципального образования «Красноульское  сельское поселение» не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования «Красноульское  сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период в Совет народных депутатов ,может быть принято решение:

о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы ;

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы .

7. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы  и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы  муниципальных контрактов в бюджете муниципального образования «Красноульское  сельское поселение»  предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

"Красноульское  сельское поселение"

от  05 марта 2014 года N 16

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОУЛЬСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

1. Общие положения

1.1. Методические указания по разработке муниципальных программ муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" (далее - Методические указания) определяют требования к структуре и содержанию разделов муниципальных программ муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" (далее - муниципальные программы).

1.2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Красноульское   сельское поселение", утвержденном настоящим Постановлением.

2. Структура муниципальной программы

Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.1.Паспорт муниципальной программы по прилагаемой форме N 1.

2.2. Текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

1) Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

2) Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

3) Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы;

4) Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

5) Сведения о реализуемых в рамках муниципальной программы публичных нормативных обязательствах как особом виде расходных обязательств;

6) Ресурсное обеспечение муниципальной программы;

7) Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками;

8) Сведения о возможностях и намерениях структурного подразделения администрации муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" по привлечению средств федерального и республиканского бюджетов на реализацию целей и задач муниципальной программы.

2.3. Помимо разделов, указанных в пункте 2.2, текстовая часть муниципальной программы может содержать следующие разделы:

- участие в формировании и реализации государственных программ Российской Федерации и Республики Адыгея;

- обоснование необходимости применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы (налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы) (в случае их использования).

2.4. Приложения к текстовой части муниципальной программы согласно прилагаемым  формам №№2-6  .

3. Требования по заполнению паспорта муниципальной программы

3.1.  Паспорт муниципальной программы разрабатывается согласно прилагаемой форме N 1.

3.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяется на основании утвержденного распоряжением Главы муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" перечня муниципальных программ муниципального образования "Красноульское   сельское поселение".

3.3. Исполнители муниципальной программы определяются на стадии разработки муниципальной программы.

3.4. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, а также сроки и этапы реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний.

3.5. Объем ассигнований включает в себя общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также по источникам финансирования.

Объем ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.

3.6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указываются в виде качественной и (или) количественной характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений), вызванных реализацией муниципальной программы, сроков их достижения.

4. Требования к содержанию разделов муниципальной программы

4.1. Требования к разделу

"Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития"

Предусматривается описание (анализ) текущего состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать качественную и количественную характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в среднем по России, Республике Адыгея, среди других муниципальных образований (при возможности такого сопоставления).

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы должен определять тенденции (направления) ее развития в целях решения основных проблем, отраженных в данном разделе муниципальной программы.

4.2. Требования к разделу

"Приоритеты государственной политики

в соответствующей сфере социально-экономического

развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности

реализации муниципальной программы, описание ожидаемых

конечных результатов и сроков и этапов реализации

муниципальной программы"

4.2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея, решений Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, основных направлений социально-экономического развития муниципального образования "Красноульское   сельское поселение".

В разделе должна быть отражена информация о нормативных и правовых актах Российской Федерации, Республики Адыгея и муниципального образования "Красноульское   сельское поселение", действующих в сфере реализации муниципальной программы.

4.2.2. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, соответствовать сфере реализации муниципальной программы, измеримой (достижение цели можно проверить), цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы.

4.2.3. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть достаточны для достижения соответствующей цели.

4.2.4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и решение задач муниципальной программы, а именно:

отражать специфику развития соответствующей сферы социально-экономического развития, непосредственно зависеть от решения основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь запланированные по годам количественные значения;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;

рассчитываться по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражаются согласно прилагаемой форме N 2.

4.2.5. При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах).

4.2.6. Сроки реализации муниципальной программы определяются при ее разработке.

Выделение этапов и сроков их выполнения определяется ответственным исполнителем с учетом необходимости в последовательности решения задач муниципальной программы, достижения определенных результатов.

4.3. Требования к разделу

"Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы"

Включает перечень и описание отдельных мероприятий ответственных специалистов Администрации муниципального образования "Красноульское   сельское поселение", посредством которых осуществляется реализация муниципальной программы.

4.4. Требования к разделу

"Основные меры правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы"

Отражают основные положения и сроки принятия необходимых нормативных правовых актов в соответствующей сфере, направленных на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся согласно прилагаемой форме N 3.

4.5. Требования к разделу

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы"

Данный раздел включает обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (средств федерального, республиканского, местных бюджетов и внебюджетных источников), и направления финансирования мероприятий муниципальной программы (капитальные вложения, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, прочие расходы) по годам реализации муниципальной программы (обоснование приводиться  согласно  формы №7).

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования указывается с расшифровкой по отдельным мероприятиям согласно прилагаемой форме №4.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, включающая возможный объем софинансирования муниципальной программы из федерального и республиканского бюджетов и внебюджетных источников, указывается согласно прилагаемой         форме N 5.

4.6. Требования к разделу

"Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками"

Данный раздел предусматривает качественную и (или) количественную оценку факторов рисков (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы), предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

4.7. Требования к разделу

"Участие муниципального образования

"Красноульское   сельское поселение" в формировании и реализации федеральных

и республиканских государственных программ"

1. Ответственные специалисты Администрации муниципального образования "Красноульское   сельское поселение":

1.1. Совместно с отраслевыми республиканскими органами исполнительной власти, являющимися ответственными исполнителями республиканских государственных программ, рассматривают возможность участия муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" в федеральных и (или) республиканских государственных программах.

  - Формируют и утверждают Главой муниципального образования "Красноульское   сельское поселение" бюджетные заявки с обоснованием объемов финансирования мероприятий (объектов) в рамках федеральных и республиканских государственных программ и федеральной и республиканской адресных инвестиционных программ на очередной финансовый год и плановый период и направляют их в профильное министерство, являющееся ответственным исполнителем республиканской государственной программы, и в Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея.

Приложение N 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

"Красноульское   сельское поселение»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется согласно следующим критериям:

| Наименование критерия | Варианты оценки | Значения оценки критерия в баллах (Z) | Весовой коэффициент критерия (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально- экономического развития муниципального образования "Красноульское сельское поселение" на - годы | соответствует | 5 | 1,0 |
|  | не соответствует | 0 | 1,0 |
| 2. Наличие федеральной и (или) республиканской государственной программы аналогичной направленности, которые содержат рекомендации о разработке соответствующих муниципальных программ | программа соответствует критерию | 5 | 1,0 |
|  | программа не соответствует критерию | 0 | 1,0 |
| 3. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (реализованное частично мероприятие признается невыполненным) | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 7 | 1,0 |
|  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и меньше 50% | 4 | 1,0 |
|  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | 0 | 1,0 |
| 4. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году | для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству | 5 | 1,0 |
|  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50% | 5 | 1,0 |
|  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50% | 0 | 1,0 |
| 5.Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 7 | 1,0 |
|  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 4 | 1,0 |
|  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | 0 | 1,0 |
| 6. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации | для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству | 5 | 1,0 |
|  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50% | 5 | 1,0 |
|  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50% | 0 | 1,0 |
| 7. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | финансовое обеспечение из всех источников свыше 80% от запланированного объема | 10 | 1,0 |
|  | финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80% от запланированного объема | 7 | 1,0 |
|  | финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50% от запланированного объема | 4 | 1,0 |
|  | финансовое обеспечение из всех источников менее 20% от запланированного объема | 0 | 1 |
| 8.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | финансовое обеспечение из всех источников свыше 80% от запланированного объема | 10 | 1,0 |
|  | финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80% от запланированного объема | 7 | 1,0 |
|  | финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50% от запланированного объема | 4 | 1,0 |
|  | финансовое обеспечение из всех источников менее 20% от запланированного объема | 0 | 1,0 |
| 9. Доля фактического объема финансирования Программы из муниципального бюджета от запланированного объема финансирования в отчетном финансовом году | свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | свыше 50% и менее 80% | 7 | 1,0 |
|  | свыше 20% и менее 50% | 4 | 1,0 |
|  | менее 20% | 0 | 1,0 |
| 10. Наличие софинансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников | Да | 5 | 1,0 |
|  | нет | 0 | 1,0 |
| 11. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) | изменения не вносились или внесено одно изменение | 10 | 0,5 |
|  | внесено два изменения | 7 | 0,5 |
|  | внесено более двух изменений | 0 | 0,5 |
| 12. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении программы за отчетный период | информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 | 0,5 |
|  | информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы | 5 | 0,5 |
|  | информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и материал должен быть переработан | 0 | 0,5 |
| 13. Динамика целевых показателей и индикаторов | наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе | 10 | 1,5 |
|  | общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты) | 8 | 1,5 |
|  | отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) | 0 | 1,5 |

Если реализация программы началась в отчетном финансовом году:

- критерии п.5 и 6 не рассчитываются; весовой коэффициент критериев п.3 и 4  удваивается;

- критерий п.7 не рассчитывается; весовой коэффициент критерия п.8 удваивается.

Интегральная оценка действующей целевой программы определяется по формуле:

P = SUM (Z * N), где:

P - интегральная (итоговая) оценка Программы;

Z - значение оценки критерия (в баллах);

N - весовой коэффициент (вес критерия).

Рейтинговая оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для предоставления рейтинговых оценок используется следующая качественная шкала:

| Численное значение показателя интегральной оценки Программы (P) в баллах | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 100 >= P >= 80 | Высокоэффективная |
| 80 > P >= 50 | Умеренно эффективная |
| 50 > P >= 30 | Низкоэффективная |
| 30 > P >= 0 | Неэффективная |

Форма N 1

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования

"Красноульское   сельское поселение"

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |
| Участники программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые показатели эффективности программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

Форма N 2

Сведения

о целевых показателях эффективности реализации

муниципальной программы

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Источник получения информации | Единица измерения | Значения показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год (базовый) | текущий год (оценка) | очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Послед. годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) | Итого за период реализации программы |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма N 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе муниципальных программ, ведомственных целевых программ | Ответственный исполнитель и участник | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма N 4

Расходы

на реализацию муниципальной программы

за счет средств бюджета муниципального образования

| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) | Итого за весь период реализации программы |
| Муниципальная программа | всего |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |  |  |

Форма N 5

Прогнозная (справочная) оценка

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) | Итого за весь период реализации программы |
|  | всего |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Форма N 6

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на ________________________________

Наименование муниципальной программы ______________________________________

Ответственный исполнитель _____________________________________________

(структурное  подразделение  Администрации  муниципального  образования

"Красноульское   сельское поселение")

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма №7

Обоснование

финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий программы (подпрограммы)

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

<1> Наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы (подпрограммы).

<2> Бюджет Республики Адыгея, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджет муниципального образования «Красноульское  сельское поселение» ; для средств, привлекаемых из федерального и республиканского бюджетов, указывается, в рамках участия в какой федеральной и республиканской программах эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.

<3> Указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

<4> Указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

<5> Заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

Форма №8

Годовой отчет

о выполнении    муниципальной программы

муниципального образования «Красноульское  сельское поселение»

______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за  __________20__ г

Заказчик __________________________________________________________________

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы |  |  |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Руководитель                                                      Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Форма №9

Итоговый  отчет

о выполнении муниципальной программы

_________________________________________________

(название муниципальной программы)

Заказчик __________________________________________________________________

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год |  |  | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. по ист. финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. по ист. финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. по ист. финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                       Подпись